"УТВЕРЖДАЮ"

Директор

КГБОУ "Норильская

общеобразовательная школа-интернат"

29.09.2015\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.М.Андрух

**План**

**мероприятий по введению ФГОС для умственно отсталых детей**

**в КГБОУ "Норильская общеобразовательная школа-интернат"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат** |
| **Организационно-управленческое направление** |
| **1** | **Сбор и анализ информации** по оценке готовности ОУ к введению ФГОС | Октябрь 2015 года | Педагог-психолог | Диагностика педагогического коллектива, выявление проблемных зон |
| **2** | **Административное совещание** по созданию рабочей группы педагогов по введению ФГОС для умственно отсталых детей | Октябрь 2015 года | Администрация | Приказ о создании рабочей группы педагогов |
| **3** | **Административное совещание** по выявлению дефицитов (кадровых, материально-технических, финансовых, учебно-методических) | Декабрь | Администрация | Карта дефицитов |
| **4** | **Обеспечение прозрачности перехода на ФГОС для УО (**общешкольное родительское собрание, информационные стенды, сайт школы и д.р.) | 4 четверть 2015-2016 учебного года | Администрация | Информация на сайте школы, информационные стенды в ОУ |
| **Методическое направление** |
| **5** | **Заседание методического совета** школы с целью изучения плана мероприятий по введению ФГОС для УО детей и разработка плана развития ОУ | Ноябрь 2015 года | Члены методического совета школы | План развития ОУ |
| **6** | **Заседания методических объединений педагогов школы** с целью:* Знакомства с планом мероприятий по введению ФГОС для УО детей и плана развития школы;
* Изучение нормативных документов и локальных актов ОУ;
* Содержание АООП ОУ;
* Структура и содержание рабочих программ по учебным предметам согласно ФГОС для УО детей
 | В течение 2015-2016 учебного года | Руководители МО | Единое информационное поле  |
| **7** | **Аналитических семинар** с целью выявления потенциала ОУ и определения плана по устранению дефицита | Декабрь | Рабочая группа | План по устранению дефицита |
| **8** | **Разработческий** семинар по созданию модели образовательногопространства | Январь | Рабочая группа | Проект модели образовательного пространства |
| **9** | **Методический семинар** с цельюобучения педагоговразрабатыватьрабочие программы на основе АООП и ФГОС для УО детей | Февраль | Руководители МО и члены рабочей группы | Рабочие программы согласно АООП и ФГОС для УО детей |
| **10** | **Педагогический совет** "Особенности работы по введение ФГОС для умственно отсталых детей" | Март | Администрация, Творческая группа | Утверждение АООП для УО детей |
| **Нормативно-правовое направление** |
| **11** | **Разработка положения** о рабочей группы педагогов по обеспечению перехода ОУ на ФГОС для УО детей | октябрь-ноябрь 2015 года | Заместитель директора по УВР Гартман Ю.Ю. | Положение о рабочей группе педагогов по обеспечению перехода ОУ на ФГОС для УО детей |
| **12** | **Разработка Адаптированной основной образовательной программы** для обучающихся с УО | январь - март 2016 года | Заместитель директора по УВР Гартман Ю.Ю. | Адаптированная основная образовательная программы для обучающихся с УО |
| **13** | **Разработка нормативных документов и локальных актов ОУ** (должностные инструкции; порядок приема обучающихся в школу; порядок перевода; положения об организации учебного процесса: промежуточная, итоговая аттестация обучающихся с УО; оценивание; учебный план, расписание уроков и др.) | 2 полугодие 2015-2016 учебного года | Администрация школы | Нормативные документы и локальные акты ОУ в соответствии с ФГОС для УО детей  |
| **Кадровое направление** |
| **14** | **Организация** прохождения педагогами школы **курсов повышения квалификации по**  ФГОС для УО детей | В течение 2015-2016 учебного года | Заместитель директора по УВР Гартман Ю.Ю. | Повышение квалификации педагогами школы |
| **15** | **Участие педагогов школы в краевых, муниципальных обучающих семинарах**, **конференциях** по вопросам апробации ФГОС для УО детей | В течение 2015-2016 учебного года | Администрация  | Просвещение, повышение педагогической компетенции педагогов школы |
| **16** | **Обеспечение консультационной, методической поддержки** учителей начальных классов по вопросам реализации ФГОС для УО детей | май 2016 года | Заместитель директора по УВР Гартман Ю.Ю. | Консультации педагогов школы, снижение рисков при реализации ФГОС для УО детей |
| **Материально-техническое направление** |
| **17** | **Административное совещание** по анализу существующих УМК и требуемых с учетом ФГОС для УО детей | Февраль | Администрация | Формирование УМК на 2016-2017 учебный год |
| **18** | **Административное совещание** по планированию расходов на мероприятия по реализации ФГОС для УО детей | Март 2016 года | Администрация | Корректировка ПФХД на плановые периоды |
| **19** | Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС для УО детей | 2016-2017 учебный год | Администрация | Комплектование библиотеки необходимыми печатными и электронными ресурсами. Оснащение кабинетов комплексом учебного и методического оборудования. |

**Исполнитель :**

**Заместитель директора по УВР Гартман Ю.Ю.**